## Stavební rozpočet
Slepý stavební rozpočet | [27 empty] | 0 | 0 | 0
Název stavby: |  | „VOŠZ a SZŠ Svitavy – výměna oken v budově domova mládeže“ |  | Doba výstavby: |  | 181 dní | Objednatel:
Druh stavby: |  | Domov mládeže, Kijevská 1909/7, Předměstí, Svitavy |  | Začátek výstavby: |  | 01.12.2024 | Projektant: | ing. Karel Kundera
Lokalita: |  | Svitavy |  | Konec výstavby: |  | 30.05.2025 | Zhotovitel:
JKSO: |  | 8017212 |  | Zpracováno dne: |  | 04.10.2024 | Zpracoval: | ing. Karel Kundera
Č | Kód | Zkrácený popis |  | MJ | Množství | Cena/MJ | Náklady (Kč) |  |  | Cenová | [33 empty] | ISWORK | GROUPCODE | VATTAX
|  | Rozměry |  |  |  | (Kč) | Dodávka | Montáž | Celkem | soustava | Přesuny | Typ skupiny | HSV mat | HSV prac | PSV mat | PSV prac | Mont mat | Mont prac | Ostatní mat. | [21 empty] | MAT | WORK | CELK
|  | Výměna oken - 1. etapa |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 61 | Úprava povrchů vnitřní |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | SO-01 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
1 | 612474611RT1 | Omítka stěn vnitřní, VPC jádro, vápen.štuk, ručně |  | m2 | 85.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-01 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 61_ | SO-01_6_ | SO-01_ | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |  | 61 | 21 | Omítka stěn vnitřní, VPC jádro, vápen.štuk, ručně
na pálené cihly a tvarovky - staré zdivo
|  | 2*(0,6*5+1,8*24+0,6+2,1*3+2,1*2+2,1*15+0,75+2,85+2+2,7+2,7)*0,3 | Ostění |  | 59.88
|  | 25,65 | Parapety |  | 25.65
| RTS komentář: | Položka obsahuje cementový postřik podkladu tl. 3 mm, vápenocementové jádro tl. 15 mm a vápenný štuk tl. 2,5 mm. Ruční provedení | [44 empty] | Položka obsahuje cementový postřik podkladu tl. 3 mm, vápenocementové jádro tl. 15 mm a vápenný štuk tl. 2,5 mm. Ruční provedení
2 | 601011102R00IM | Postřik na stropech/podhledech cementový Cemix ručně |  | m2 | 25.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-01 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 61_ | SO-01_6_ | SO-01_ | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |  | 61 | 21 | Postřik na stropech/podhledech cementový Cemix ručně
|  | 0,3*85,5 | Nadpraží |  | 25.65
| RTS komentář: | Postřik ze suché omítkové směsi Cemix, vhodný pro vnitřní i vnější použití. V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné lešení. | [44 empty] | Postřik ze suché omítkové směsi Cemix, vhodný pro vnitřní i vnější použití. V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné lešení.
3 | 611474611R00 | Omítka stropů vnitřní, VPC jádro,vápen.štuk, ručně |  | m2 | 25.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-01 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 61_ | SO-01_6_ | SO-01_ | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |  | 61 | 21 | Omítka stropů vnitřní, VPC jádro,vápen.štuk, ručně
|  | (0,9*5+1,2*24+1,2+1,5*3+1,2*2+2,4*15+1,5+1,5+1,5+1,8+1,8)*0,3 | Nadpraží |  | 25.65
| RTS komentář: | Položka obsahuje cementový postřik podkladu tl. 3 mm, vápenocementové jádro tl. 15 mm a vápenný štuk tl. 2,5 mm. Ruční provedení | [44 empty] | Položka obsahuje cementový postřik podkladu tl. 3 mm, vápenocementové jádro tl. 15 mm a vápenný štuk tl. 2,5 mm. Ruční provedení
4 | 611-821-1VD | Tmelení akrylátovým tmelem |  | m | 742.64 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-01 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 61_ | SO-01_6_ | SO-01_ | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |  | 61 | 21 | Tmelení akrylátovým tmelem
|  | 371,32*2 | Z vnitřní i vnější strany |  | 742.64
5 | 612409991R00 | Začištění omítek kolem oken,dveří apod. |  | m | 371.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-01 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 61_ | SO-01_6_ | SO-01_ | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 |  | 61 | 21 | Začištění omítek kolem oken,dveří apod.
|  | 742,64/2 |  |  | 371.32
| 62 | Úprava povrchů vnější |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | SO-01 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
6 | 622315564R00 | Zateplovací systém PROFI, parapet, XPS tl. 40 mm |  | m2 | 21.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-01 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 62_ | SO-01_6_ | SO-01_ | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |  | 62 | 21 | Zateplovací systém PROFI, parapet, XPS tl. 40 mm
|  | 86,4*0,25 |  |  | 21.6
| RTS komentář: | Položka obsahuje řezání desek, nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,68 m2), osazení parapetní lišty (5m/m2) a přehlazení stěrky. Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,035 W/m K. Včetně dodávek materiálu | [44 empty] | Položka obsahuje řezání desek, nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,68 m2), osazení parapetní lišty (5m/m2) a přehlazení stěrky. Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,035 W/m K. Včetně dodávek materiálu
7 | 622397212R00 | Oprava KZS,pl.do 0,09 m2,minerál,silikonová omítka |  | m2 | 9.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-01 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 62_ | SO-01_6_ | SO-01_ | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 |  | 62 | 21 | Oprava KZS,pl.do 0,09 m2,minerál,silikonová omítka
|  | 371,32*0,25*0,1 | 10% plochy |  | 9.283
| RTS komentář: | Položka obsahuje: - vyříznutí a odstranění povrchové vrstvy KZS - vyříznutí a odstranění izolantu - odstranění souvrství tvořeného stěrkou, sklotextilní tkaninou a fasádní omítkou po obvodu vyříznutého izolantu v šířce 100 mm - osazení nového kusu izolantu do připraveného otvoru - zabroušení povrchu izolantu - olepení okrajů původní fasádní omítky maskovací páskou - nanesení lepicí a stěrkovací hmoty - vtlačení sklotextilní tkaniny - přestěrkování celé opravované plochy - odstranění maskovací pásky - (po vytvrdnutí plochy) olepení otvoru maskovací páskou - nanesení fasádní omítky - odstranění maskovací pásky | [44 empty] | Položka obsahuje: - vyříznutí a odstranění povrchové vrstvy KZS - vyříznutí a odstranění izolantu - odstranění souvrství tvořeného stěrkou, sklotextilní tkaninou a fasádní omítkou po obvodu vyříznutého izolantu v šířce 100 mm - osazení nového kusu izolantu do připraveného otvoru - zabroušení povrchu izolantu - olepení okrajů původní fasádní omítky maskovací páskou - nanesení lepicí a stěrkovací hmoty - vtlačení sklotextilní tkaniny - přestěrkování celé opravované plochy - odstranění maskovací pásky - (po vytvrdnutí plochy) olepení otvoru maskovací páskou - nanesení fasádní omítky - odstranění maskovací pásky
| 64 | Výplně otvorů |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | SO-01 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
8 | 968096002R00IM | Bourání parapetů plastových š. do 50 cm |  | m | 78.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-01 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 64_ | SO-01_6_ | SO-01_ | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 |  | 64 | 21 | Bourání parapetů plastových š. do 50 cm
|  | 76,2+49*0,05 | Mimo 1.PP a dveře a okno u vstupu |  | 78.65
| RTS komentář: | V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. | [44 empty] | V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.
9 | 648991113RT3 | Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm |  | m | 78.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-01 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 64_ | SO-01_6_ | SO-01_ | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 64 | 21 | Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm
včetně dodávky plastové parapetní desky š. 300 mm
|  | 76,2+49*0,05 | Mimo 1.PP a dveře a okno u vstupu |  | 78.65
| RTS komentář: | Položka je určena pro osazování parapetních desek z plastických a poloplastických hmot na nízkoexpanzní montážní pěnu. Těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna transpatentním silikonem. V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodávku desek. | [44 empty] | Položka je určena pro osazování parapetních desek z plastických a poloplastických hmot na nízkoexpanzní montážní pěnu. Těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna transpatentním silikonem. V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodávku desek.
10 | 610991111R00 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů |  | m2 | 163.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-01 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 64_ | SO-01_6_ | SO-01_ | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 |  | 64 | 21 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů
|  | 163,47 |  |  | 163.47
11 | 630900020RA0 | Vybourání betonové mazaniny |  | m2 | 50.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-01 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 64_ | SO-01_6_ | SO-01_ | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 |  | 64 | 21 | Vybourání betonové mazaniny
|  | (81,9+1,8)*0,3*2 | Parapety vnitřní a vnější |  | 50.22
| RTS komentář: | Vybourání betonových podkladů pod dlažby nebo mazanin tloušťky 50 mm. Svislé přemístění do výše jednoho podlaží a odvoz na skládku do 10 km. Položka neobsahuje poplatek za skládku pro vybouranou suť. | [44 empty] | Vybourání betonových podkladů pod dlažby nebo mazanin tloušťky 50 mm. Svislé přemístění do výše jednoho podlaží a odvoz na skládku do 10 km. Položka neobsahuje poplatek za skládku pro vybouranou suť.
12 | 632451235R00 | Potěr pískocementový hlazený ocel. hlad. tl. 40 mm |  | m2 | 25.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-01 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 64_ | SO-01_6_ | SO-01_ | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 |  | 64 | 21 | Potěr pískocementový hlazený ocel. hlad. tl. 40 mm
|  | (81,9+1,8)*0,3 | Parapety |  | 25.11
| RTS komentář: | Položka je určena pro potěr pískocementový na mazaninách nebo betonových podkladech (400 kg cementu / m3). | [44 empty] | Položka je určena pro potěr pískocementový na mazaninách nebo betonových podkladech (400 kg cementu / m3).
| 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | SO-01 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
13 | 764900050RAA | Demontáž oplechování parapetů |  | m | 86.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-01 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 764_ | SO-01_76_ | SO-01_ | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 |  | 764 | 21 | Demontáž oplechování parapetů
z plechu pozinkovaného
|  | 86,4 | Mimo vstupní dveře |  | 86.4
| RTS komentář: | V položce není kalkulován poplatek za skládku pro vybouranou suť. Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních podmínek. Orientační hmotnost vybouraných konstrukcí je 0,002 t/m konstrukce. | [44 empty] | V položce není kalkulován poplatek za skládku pro vybouranou suť. Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních podmínek. Orientační hmotnost vybouraných konstrukcí je 0,002 t/m konstrukce.
14 | 764816133RT2 | Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 330 mm |  | m | 84.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-01 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 764_ | SO-01_76_ | SO-01_ | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 |  | 764 | 21 | Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 330 mm
lepení Enkolitem
|  | 78,9+49*0,05 | Mimo vstupní dveře |  | 81.35
|  | (1,8+1,5)+2*0,05 |  |  | 3.4
| RTS komentář: | Zhotovení parapetu a montáž na lepidlo. Dodávka plechu a spojovacího materiálu. | [44 empty] | Zhotovení parapetu a montáž na lepidlo. Dodávka plechu a spojovacího materiálu.
15 | 55342235 | Parapet vnější ohýbaný pozink tl. 0,7 mm š 320 mm |  | m | 86.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-01 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 764_ | SO-01_76_ | SO-01_ | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 |  | 764 | 21 | Parapet vnější ohýbaný pozink tl. 0,7 mm š 320 mm
|  | 78,65*1,1 |  |  | 86.515
| RTS komentář: | Venkovní pozinkované parapety jsou vyráběny z ohýbaného pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou polyesterovou barvou. Vyznačují se především vysokou mechanickou odolností a prostorovou tuhostí, která usnadňuje montáž a zaručuje perfektní výsledný vzhled. Přední zaoblená hrana a ideální proporce dotváří architektonický detail každé fasády. Vhodné jako doplněk k plastovým oknům i k dřevěným eurooknům. Parapety jsou vyráběny v délce 6 m. Cena je včetně řezání na požadovanou délku | [44 empty] | Venkovní pozinkované parapety jsou vyráběny z ohýbaného pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou polyesterovou barvou. Vyznačují se především vysokou mechanickou odolností a prostorovou tuhostí, která usnadňuje montáž a zaručuje perfektní výsledný vzhled. Přední zaoblená hrana a ideální proporce dotváří architektonický detail každé fasády. Vhodné jako doplněk k plastovým oknům i k dřevěným eurooknům. Parapety jsou vyráběny v délce 6 m. Cena je včetně řezání na požadovanou délku
16 | 998764101R00IM | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m |  | t | 0.5065 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-01 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 764_ | SO-01_76_ | SO-01_ | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 |  | 764 | 21 | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m
|  | 0,5065 |  |  | 0.5065
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | SO-01 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
17 | 766601111R00IM | Montáž těsnění připoj. spáry, ostění, fólie+fólie |  | m | 455.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-01 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | SO-01_76_ | SO-01_ | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 |  | 766 | 21 | Montáž těsnění připoj. spáry, ostění, fólie+fólie
|  | 2*(0,9+0,6)*5 | Vnitřní páska parotěsná |  | 15
|  | 2*(1,2+1,8)*24 |  |  | 144
|  | 2*(1,2+0,6)*1 |  |  | 3.6
|  | 2*(1,5+2,1)*3 |  |  | 21.6
|  | 2*(1,2+2,1)*2 |  |  | 13.2
|  | 2*(2,4+2,1)*15 |  |  | 135
|  | 2*(1,5+0,75)*1 |  |  | 4.5
|  | 2*(1,5+2,85)*1 |  |  | 8.7
|  | 2*(1,5+2,0)*1 |  |  | 7
|  | 2*(1,8+2,7)*1 |  |  | 9
|  | 2*(1,8*2,7)*1 |  |  | 9.72
|  |  | Vnější páska - jen parapety - vodotěsná |  | 0
|  | 78,9+1,8+1,8+1,5 |  |  | 84
| RTS komentář: | Montáž těsnění připojovací spáry při montáži otvorových prvků vnitřní spára - parotěsná fólie, vnější spára - vodotěsná fólie. Výplň spáry polyuretanovou pěnou není součástí položky | [44 empty] | Montáž těsnění připojovací spáry při montáži otvorových prvků vnitřní spára - parotěsná fólie, vnější spára - vodotěsná fólie. Výplň spáry polyuretanovou pěnou není součástí položky
18 | 766-1VD | Dodávka oken a dveří včetně montáže a demontáže, dopravy, uzávěr spár |  | m2 | 163.47 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-01 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | SO-01_76_ | SO-01_ | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 |  | 766 | 21 | Dodávka oken a dveří včetně montáže a demontáže, dopravy, uzávěr spár
|  | 0,9*0,6*5 | Viz. Výpis oken a dveří I. etapa |  | 2.7
|  | 1,2*1,8*24 |  |  | 51.84
|  | 1,2*0,6*1 |  |  | 0.72
|  | 1,5*2,1*3 |  |  | 9.45
|  | 1,2*2,1*2 |  |  | 5.04
|  | 2,4*2,1*15 |  |  | 75.6
|  | 1,5*0,75 |  |  | 1.125
|  | 1,5*2,85 |  |  | 4.275
|  | 1,5*2 |  |  | 3
|  | 1,8*2,7 |  |  | 4.86
|  | 1,8*2,7 |  |  | 4.86
19 | 786622211RT2 | Žaluzie horizontální vnitřní AL lamely bílé |  | m2 | 117.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-01 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | SO-01_76_ | SO-01_ | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 |  | 766 | 21 | Žaluzie horizontální vnitřní AL lamely bílé
včetně dodávky žaluzie
|  | 1,2*1,8*5 |  |  | 10.8
|  | 1,5*2,1*2 |  |  | 6.3
|  | 1,2*2,1 |  |  | 2.52
|  | 2,4*2,1*2 |  |  | 10.08
|  | 1,5*0,75 |  |  | 1.125
|  | 2,4*2,1*2 |  |  | 10.08
|  | 1,2*2,1 |  |  | 2.52
|  | 1,5*2,1 |  |  | 3.15
|  | 1,5*2,85 |  |  | 4.275
|  | 1,2*1,8*5 |  |  | 10.8
|  | 2,4*2,1*11 |  |  | 55.44
20 | 998766101R00IM | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m |  | t | 6.6591 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-01 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | SO-01_76_ | SO-01_ | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 |  | 766 | 21 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m
|  | 6,6591 |  |  | 6.6591
| 771 | Podlahy z dlaždic |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | SO-01 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
21 | 771101101R00 | Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby |  | m2 | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-01 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 771_ | SO-01_77_ | SO-01_ | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 |  | 771 | 21 | Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby
|  | 0,5*1,8*2 | Dlažba |  | 1.8
|  | 0,3*0,1*4 | Soklík |  | 0.12
22 | 771101115R00 | Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou tloušťky do 10 mm |  | m2 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-01 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 771_ | SO-01_77_ | SO-01_ | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 |  | 771 | 21 | Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou tloušťky do 10 mm
|  | 0,5*1,8*2 |  |  | 1.8
| RTS komentář: | Položka je určena pro vyrovnání podlahy před kladením dlaždic na maltu nebo na tmel. Položka obsahuje : - zametení podkladu, - rozmíchání suché směsi s vodou, - lití na podklad, popřípadě rozetření hladkou stěrkou. Položka neobsahuje materiál. | [44 empty] | Položka je určena pro vyrovnání podlahy před kladením dlaždic na maltu nebo na tmel. Položka obsahuje : - zametení podkladu, - rozmíchání suché směsi s vodou, - lití na podklad, popřípadě rozetření hladkou stěrkou. Položka neobsahuje materiál.
23 | 771101210RT2 | Penetrace podkladu pod dlažby |  | m2 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-01 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 771_ | SO-01_77_ | SO-01_ | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 |  | 771 | 21 | Penetrace podkladu pod dlažby
penetrační nátěr ASO-Unigrund K
|  | 0,5*1,8*2 |  |  | 1.8
| RTS komentář: | Položka obsahuje montáž a dodávku penetračního nátěru pro zlepšení kontaktu s lepicím tmelem. | [44 empty] | Položka obsahuje montáž a dodávku penetračního nátěru pro zlepšení kontaktu s lepicím tmelem.
24 | 771212113R00 | Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 400x400 mm |  | m2 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-01 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 771_ | SO-01_77_ | SO-01_ | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 |  | 771 | 21 | Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 400x400 mm
|  | 0,5*1,8*2 | Vstup a okno |  | 1.8
| RTS komentář: | Položka je určena pro kladení dlažby do tmele, rovnoběžně se stěnou, bez skládání složitých vzorů a tvarů. Položka obsahuje : - zametení podkladu, - rozměření plochy, - rozbalení balíků, třídění nebo rozpojení dlaždic dodávaných v blocích, - příprava a nanesení tmele na plochu, - řezání dlaždic, - kladení dlaždic, - spárování, čištění dlažby, odstranění odpadu. Položka neobsahuje žádný materiál. Skládání složitých vzorů a tvarů se oceňuje individuálně. | [44 empty] | Položka je určena pro kladení dlažby do tmele, rovnoběžně se stěnou, bez skládání složitých vzorů a tvarů. Položka obsahuje : - zametení podkladu, - rozměření plochy, - rozbalení balíků, třídění nebo rozpojení dlaždic dodávaných v blocích, - příprava a nanesení tmele na plochu, - řezání dlaždic, - kladení dlaždic, - spárování, čištění dlažby, odstranění odpadu. Položka neobsahuje žádný materiál. Skládání složitých vzorů a tvarů se oceňuje individuálně.
25 | 965081702R00 | Bourání soklíků z dlažeb keramických |  | m | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-01 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 771_ | SO-01_77_ | SO-01_ | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 |  | 771 | 21 | Bourání soklíků z dlažeb keramických
|  | 0,3*4 |  |  | 1.2
| RTS komentář: | V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. Položka je určena pro soklíky rovné i šikmé z keramické dlažby do tl. 15 mm a výšky do 100 mm | [44 empty] | V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. Položka je určena pro soklíky rovné i šikmé z keramické dlažby do tl. 15 mm a výšky do 100 mm
26 | 965081712RT1 | Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, pl. do 1 m2 |  | m2 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-01 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 771_ | SO-01_77_ | SO-01_ | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 |  | 771 | 21 | Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, pl. do 1 m2
ručně, dlaždice keramické
|  | 0,5*1,8*2 |  |  | 1.8
| RTS komentář: | V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. V položce nejsou zakalkulovány náklady na bourání podkladního lože pod dlažbou | [44 empty] | V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. V položce nejsou zakalkulovány náklady na bourání podkladního lože pod dlažbou
27 | 771475014RV6 | Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm |  | m | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-01 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 771_ | SO-01_77_ | SO-01_ | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 |  | 771 | 21 | Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm
Unifix S3 (lepidlo), Crystallfuge-flex (spárovací hmota)
|  | 0,3*4 |  |  | 1.2
| RTS komentář: | Lepidlo vhodné do bazénů, na balkóny a terasy. Výrobek firmy Schömburg. Spotřeba lepidla pro zubovou stěrku 8 mm, spotřeba spárovací hmoty pro spáru šířky 5, výšky 8 mm | [44 empty] | Lepidlo vhodné do bazénů, na balkóny a terasy. Výrobek firmy Schömburg. Spotřeba lepidla pro zubovou stěrku 8 mm, spotřeba spárovací hmoty pro spáru šířky 5, výšky 8 mm
28 | 59782222 | Dlaždice Neo 300 x 300 x 8 mm šedá |  | m2 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-01 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 771_ | SO-01_77_ | SO-01_ | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 |  | 771 | 21 | Dlaždice Neo 300 x 300 x 8 mm šedá
|  | (1,8+0,1*1,2)*1,25 | Dlažba dle stávající dlažby |  | 2.4
| RTS komentář: | mat, povrch hladk | [44 empty] | mat, povrch hladk
29 | 998771101R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m |  | t | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-01 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 771_ | SO-01_77_ | SO-01_ | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 |  | 771 | 21 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m
|  | 0,08 |  |  | 0.08
| 776 | Podlahy povlakové |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | SO-01 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
30 | 776401800R00 | Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC |  | m | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-01 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 776_ | SO-01_77_ | SO-01_ | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 |  | 776 | 21 | Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC
|  | 1,5+0,3*2 |  |  | 2.1
31 | 776511820RT3 | Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou |  | m2 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-01 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 776_ | SO-01_77_ | SO-01_ | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 |  | 776 | 21 | Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou
z ploch do 10 m2
|  | 0,3*1,5 | Balkonové dveře |  | 0.45
32 | 776521100RU2 | Lepení povlak.podlah z pásů PVC na Chemopren |  | m2 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-01 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 776_ | SO-01_77_ | SO-01_ | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 |  | 776 | 21 | Lepení povlak.podlah z pásů PVC na Chemopren
včetně podlahoviny Novoflor extra, tl. 2,0 mm
|  | 0,3*1,5 |  |  | 0.45
33 | 776421100RU1 | Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu |  | m | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-01 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 776_ | SO-01_77_ | SO-01_ | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 |  | 776 | 21 | Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu
včetně dodávky soklíku PVC
|  | 2,1 |  |  | 2.1
34 | 998776101R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m |  | t | 0.0024 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-01 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 776_ | SO-01_77_ | SO-01_ | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 |  | 776 | 21 | Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m
|  | 0,0024 |  |  | 0.0024
| 781 | Obklady (keramické) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | SO-01 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
35 | 781320121R00 | Obkládání parapetů do tmele šířky do 300 mm |  | m | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-01 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 781_ | SO-01_78_ | SO-01_ | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 |  | 781 | 21 | Obkládání parapetů do tmele šířky do 300 mm
|  | 1,2*2+1,5 | Umývárny |  | 3.9
| RTS komentář: | Položka je určena pro obkládání parapetů z obkladaček pórovinových, keramických, hutných i polohutných, do tmele. Položka platí pro položení obkladaček v jedné řadě. Položení obkladaček ve více řadách se oceňuje součtem délek jednotlivých řad. Položka obsahuje: - očištění podkladu od nesoudržných částic, - rozměření plochy, - rozbalení balíků, třídění nebo rozpojení obkladaček dodávaných v blocích, - příprava a nanesení tmelu na plochu, - řezání obkladaček, - kladení obkladaček, - spárování, čištění obkladu, odnesení odpadu na vykázané místo. Položka neobsahuje žádný materiál. Skládání složitých vzorů a tvarů se oceňuje individuálně. | [44 empty] | Položka je určena pro obkládání parapetů z obkladaček pórovinových, keramických, hutných i polohutných, do tmele. Položka platí pro položení obkladaček v jedné řadě. Položení obkladaček ve více řadách se oceňuje součtem délek jednotlivých řad. Položka obsahuje: - očištění podkladu od nesoudržných částic, - rozměření plochy, - rozbalení balíků, třídění nebo rozpojení obkladaček dodávaných v blocích, - příprava a nanesení tmelu na plochu, - řezání obkladaček, - kladení obkladaček, - spárování, čištění obkladu, odnesení odpadu na vykázané místo. Položka neobsahuje žádný materiál. Skládání složitých vzorů a tvarů se oceňuje individuálně.
36 | 781310121R00 | Obkládání ostění do tmele šířky do 300 mm |  | m | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-01 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 781_ | SO-01_78_ | SO-01_ | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 |  | 781 | 21 | Obkládání ostění do tmele šířky do 300 mm
|  | 1,5*6 |  |  | 9
| RTS komentář: | Položka je určena pro obkládání ostění i nadpraží z obkladaček pórovinových, keramických, hutných i polohutných, do tmele. Položka platí pro položení obkladaček v jedné řadě. Položení obkladaček ve více řadách se oceňuje součtem délek jednotlivých řad. Položka obsahuje: - očištění podkladu od nesoudržných částic, - rozměření plochy, - rozbalení balíků, třídění nebo rozpojení obkladaček dodávaných v blocích, - příprava a nanesení tmelu na plochu, - řezání obkladaček, - kladení obkladaček, - spárování, čištění obkladu, odnesení odpadu na vykázané místo. Položka neobsahuje žádný materiál. Skládání složitých vzorů a tvarů se oceňuje individuálně. | [44 empty] | Položka je určena pro obkládání ostění i nadpraží z obkladaček pórovinových, keramických, hutných i polohutných, do tmele. Položka platí pro položení obkladaček v jedné řadě. Položení obkladaček ve více řadách se oceňuje součtem délek jednotlivých řad. Položka obsahuje: - očištění podkladu od nesoudržných částic, - rozměření plochy, - rozbalení balíků, třídění nebo rozpojení obkladaček dodávaných v blocích, - příprava a nanesení tmelu na plochu, - řezání obkladaček, - kladení obkladaček, - spárování, čištění obkladu, odnesení odpadu na vykázané místo. Položka neobsahuje žádný materiál. Skládání složitých vzorů a tvarů se oceňuje individuálně.
37 | 597813721 | Obkládačka System 200 x 400 mm bílá lesk |  | m2 | 4.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-01 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 781_ | SO-01_78_ | SO-01_ | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 |  | 781 | 21 | Obkládačka System 200 x 400 mm bílá lesk
|  | 0,3*(3,9+9)*1,2 |  |  | 4.644
| RTS komentář: | glazované keramické obkladové prvk | [44 empty] | glazované keramické obkladové prvk
38 | 978059511R00 | Odsekání vnitřních obkladů stěn do 1 m2 |  | m2 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-01 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 781_ | SO-01_78_ | SO-01_ | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 |  | 781 | 21 | Odsekání vnitřních obkladů stěn do 1 m2
|  | 0,3*(1,2+1,5+1,2*4) |  |  | 2.25
| RTS komentář: | V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. | [44 empty] | V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.
39 | 998781101R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m |  | t | 0.2162 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-01 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 781_ | SO-01_78_ | SO-01_ | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 |  | 781 | 21 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m
|  | 0,2162 |  |  | 0.2162
| 784 | Malby |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | SO-01 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
40 | 784195422R00IM | Malba Primalex Polar, barva, bez penetrace, 2 x |  | m2 | 669.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-01 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 784_ | SO-01_78_ | SO-01_ | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 |  | 784 | 21 | Malba Primalex Polar, barva, bez penetrace, 2 x
|  | 223,05*3 |  |  | 669.15
| RTS komentář: | Otěruvzdorný tekutý malířský vnitřní nátěr s výbornou kryvostí a vynikající bělostí. Ředí se vodou 0,5 - 0,75 l čisté vody na 1 kg barvy. Bez vyspravení sádrou a bez penetrace. | [44 empty] | Otěruvzdorný tekutý malířský vnitřní nátěr s výbornou kryvostí a vynikající bělostí. Ředí se vodou 0,5 - 0,75 l čisté vody na 1 kg barvy. Bez vyspravení sádrou a bez penetrace.
41 | 784191101R00IM | Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x |  | m2 | 669.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-01 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 784_ | SO-01_78_ | SO-01_ | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 |  | 784 | 21 | Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x
|  | 223,05*3 |  |  | 669.15
| RTS komentář: | Penetrační přípravek k provádění základního napouštěcího nátěru pod interiérové a fasádní akrylátové barvy, zpevňuje podklad, sjednocuje savost, omezuje tvorbu vlasových trhlinek a zvyšuje přilnavost dalších vrstev nátěrů, lepidel či tmelů. | [44 empty] | Penetrační přípravek k provádění základního napouštěcího nátěru pod interiérové a fasádní akrylátové barvy, zpevňuje podklad, sjednocuje savost, omezuje tvorbu vlasových trhlinek a zvyšuje přilnavost dalších vrstev nátěrů, lepidel či tmelů.
42 | 784011222RT2 | Zakrytí podlah, včetně odstranění |  | m2 | 223.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-01 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 784_ | SO-01_78_ | SO-01_ | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 |  | 784 | 21 | Zakrytí podlah, včetně odstranění
včetně papírové lepenky
|  | 223,05 |  |  | 223.05
43 | 784011221RT2 | Zakrytí předmětů, včetně odstranění |  | m2 | 223.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-01 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 784_ | SO-01_78_ | SO-01_ | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 |  | 784 | 21 | Zakrytí předmětů, včetně odstranění
včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm
|  | 223,05 |  |  | 223.05
| 95 | Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | SO-01 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
44 | 952901110R00 | Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří |  | m2 | 163.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-01 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 95_ | SO-01_9_ | SO-01_ | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 |  | 95 | 21 | Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří
|  | 163,47 |  |  | 163.47
45 | 941955001R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m |  | m2 | 223.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-01 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 95_ | SO-01_9_ | SO-01_ | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 |  | 95 | 21 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m
|  | 2*1,5*(3,45+4,4+3,85+5,7+2,1+2,4+2,1+3,5+3,5) |  |  | 93
|  | 2*1,5*(3,2+3,175+3,625+6,725+1,8+1,8+3,75+3,3+3,3+3,25+3,15+3,275) |  |  | 121.05
|  | 1,5*(6) |  |  | 9
46 | 952901114R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m |  | m2 | 223.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-01 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 95_ | SO-01_9_ | SO-01_ | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 |  | 95 | 21 | Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m
|  | 223,05 |  |  | 223.05
| RTS komentář: | Položka je určena pro vyčištění budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčistění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání. | [44 empty] | Položka je určena pro vyčištění budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčistění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání.
47 | 946941802RT2 | Demontáž pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m |  | sada | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-01 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 95_ | SO-01_9_ | SO-01_ | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 |  | 95 | 21 | Demontáž pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m
pracovní výška 6,3 m
|  | 4 |  |  | 4
| RTS komentář: | Položka je kalkulována pro demontáž pojízdného lešení - Alu věž BOSS. | [44 empty] | Položka je kalkulována pro demontáž pojízdného lešení - Alu věž BOSS.
48 | 946941192RT2 | Nájemné pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m |  | den | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-01 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 95_ | SO-01_9_ | SO-01_ | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 |  | 95 | 21 | Nájemné pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m
pracovní výška 6,2 m
|  | 106 |  |  | 106
| RTS komentář: | Položka je kalkulována pro nájemné pojízdného lešení - Alu věž BOSS. | [44 empty] | Položka je kalkulována pro nájemné pojízdného lešení - Alu věž BOSS.
49 | 946941102RT2 | Montáž pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m |  | sada | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-01 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 95_ | SO-01_9_ | SO-01_ | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |  | 95 | 21 | Montáž pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m
pracovní výška 6,2 m
|  | 4 |  |  | 4
| RTS komentář: | Položka je kalkulována pro montáž pojízdného lešení - Alu věž BOSS. | [44 empty] | Položka je kalkulována pro montáž pojízdného lešení - Alu věž BOSS.
50 | 978100010RA0 | Otlučení vnitřních omítek stropů vápenocem. 100 % |  | m2 | 25.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-01 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 95_ | SO-01_9_ | SO-01_ | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 |  | 95 | 21 | Otlučení vnitřních omítek stropů vápenocem. 100 %
|  | 25,65 |  |  | 25.65
| RTS komentář: | V položce není kalkulován poplatek za skládku pro vybouranou suť. Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních podmínek. Orientační hmotnost vybouraných konstrukcí je 0,05 t/m2 konstrukce. | [44 empty] | V položce není kalkulován poplatek za skládku pro vybouranou suť. Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních podmínek. Orientační hmotnost vybouraných konstrukcí je 0,05 t/m2 konstrukce.
51 | 978200010RA0IM | Otlučení vnitřních omítek stěn vápenocem. 100 % |  | m2 | 59.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-01 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 95_ | SO-01_9_ | SO-01_ | 0 | 0 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 |  | 95 | 21 | Otlučení vnitřních omítek stěn vápenocem. 100 %
|  | 59,88 |  |  | 59.88
| RTS komentář: | V položce není kalkulován poplatek za skládku pro vybouranou suť. Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních podmínek. Orientační hmotnost vybouraných konstrukcí je 0,046 t/m2 konstrukce | [44 empty] | V položce není kalkulován poplatek za skládku pro vybouranou suť. Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních podmínek. Orientační hmotnost vybouraných konstrukcí je 0,046 t/m2 konstrukce
| H01 | Budovy občanské výstavby |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | SO-01 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
52 | 998011001R00IM | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m |  | t | 19.5298 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-01 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | H01_ | SO-01_9_ | SO-01_ | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 |  |  | 21 | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m
|  | 19,5298 |  |  | 19.5298
| S | Přesuny sutí |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | SO-01 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
53 | 979081111R00IM | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km |  | t | 17.2073 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-01 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | SO-01_9_ | SO-01_ | 0 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 |  |  | 21 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km
|  | 17,20729 |  |  | 17.2073
54 | 979081121R00IM | Příplatek k odvozu za každý další 1 km |  | t | 172.0729 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-01 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | SO-01_9_ | SO-01_ | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 |  |  | 21 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km
|  | 17,20729*10 |  |  | 172.0729
55 | 979093111R00IM | Uložení suti na skládku bez zhutnění |  | t | 17.2073 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-01 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | SO-01_9_ | SO-01_ | 0 | 0 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 |  |  | 21 | Uložení suti na skládku bez zhutnění
|  | 17,20729 |  |  | 17.2073
| RTS komentář: | V položce jsou zakalkulovány i náklady na hrubé urovnání | [44 empty] | V položce jsou zakalkulovány i náklady na hrubé urovnání
56 | 979990163R00IM | Poplatek za uložení suti - plast + sklo, skupina odpadu 170904 |  | t | 17.2073 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-01 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | SO-01_9_ | SO-01_ | 0 | 0 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 |  |  | 21 | Poplatek za uložení suti - plast + sklo, skupina odpadu 170904
|  | 17,20729 |  |  | 17.2073
| RTS komentář: | Okna, dveře atd | [44 empty] | Okna, dveře atd
57 | 979011211R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením |  | t | 8.6037 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-01 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | SO-01_9_ | SO-01_ | 0 | 0 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 |  |  | 21 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením
|  | 17,20729/2 |  |  | 8.6037
| RTS komentář: | Položka je určena pro dopravu suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad základním podlažím. Svislá doprava suti ze základního podlaží se neoceňuje. Základním podlažím je zpravidla přízemí | [44 empty] | Položka je určena pro dopravu suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad základním podlažím. Svislá doprava suti ze základního podlaží se neoceňuje. Základním podlažím je zpravidla přízemí
58 | 979087311R00 | Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m |  | t | 17.2073 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-01 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | SO-01_9_ | SO-01_ | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 |  |  | 21 | Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m
|  | 17,20729 |  |  | 17.2073
59 | 979087391R00 | Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m |  | t | 51.6219 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-01 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | SO-01_9_ | SO-01_ | 0 | 0 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 |  |  | 21 | Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m
|  | 17,20729*3 |  |  | 51.6219
60 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m |  | t | 17.2073 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-01 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | SO-01_9_ | SO-01_ | 0 | 0 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 |  |  | 21 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m
|  | 17,20729 |  |  | 17.2073
| RTS komentář: | Včetně případného složení na staveništní deponii | [44 empty] | Včetně případného složení na staveništní deponii
61 | 979086213R00 | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek |  | t | 17.2073 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-01 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | SO-01_9_ | SO-01_ | 0 | 0 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 |  |  | 21 | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek
|  | 17,20729 |  |  | 17.2073
| RTS komentář: | Nakládání ro vodorovnou dopravu | [44 empty] | Nakládání ro vodorovnou dopravu
[7 empty] | Celkem: |  | 0
Poznámka:

## Stavební rozpočet - součet
Slepý stavební rozpočet - rekapitulace
Název stavby: |  | „VOŠZ a SZŠ Svitavy – výměna oken v budově domova mládeže“ | Doba výstavby: | 181 dní | Objednatel:
Druh stavby: |  | Domov mládeže, Kijevská 1909/7, Předměstí, Svitavy | Začátek výstavby: | 01.12.2024 | Projektant: | ing. Karel Kundera
Lokalita: |  | Svitavy | Konec výstavby: | 30.05.2025 | Zhotovitel:
Zpracoval: |  | ing. Karel Kundera | Zpracováno dne: | 04.10.2024 | Zpracováno dne: | 04.10.2024
Objekt | Kód | Zkrácený popis |  | Náklady (Kč) - dodávka | Náklady (Kč) - Montáž | Náklady (Kč) - celkem
SO-01 |  | Výměna oken - 1. etapa |  | 0 | 0 | 0 | F | 0
SO-01 | 61 | Úprava povrchů vnitřní |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
SO-01 | 62 | Úprava povrchů vnější |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
SO-01 | 64 | Výplně otvorů |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
SO-01 | 764 | Konstrukce klempířské |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
SO-01 | 766 | Konstrukce truhlářské |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
SO-01 | 771 | Podlahy z dlaždic |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
SO-01 | 776 | Podlahy povlakové |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
SO-01 | 781 | Obklady (keramické) |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
SO-01 | 784 | Malby |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
SO-01 | 95 | Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
SO-01 | H01 | Budovy občanské výstavby |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
SO-01 | S | Přesuny sutí |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
[5 empty] | Celkem: | 0

## Výkaz výměr
Výkaz výměr
Název stavby: |  | „VOŠZ a SZŠ Svitavy – výměna oken v budově domova mládeže“ |  | Objednatel:
Druh stavby: |  | Domov mládeže, Kijevská 1909/7, Předměstí, Svitavy |  | Projektant: | ing. Karel Kundera
Lokalita: |  | Svitavy |  | Zhotovitel:
Zpracoval: |  | ing. Karel Kundera |  | Zpracováno dne: | 04.10.2024
Č | Objekt | Kód | Zkrácený popis / Varianta |  | MJ | Množství | Potřebné množství
Poznámka:

## Krycí list rozpočtu
Krycí list slepého rozpočtu
Název stavby: |  | „VOŠZ a SZŠ Svitavy – výměna oken v budově domova mládeže“ |  | Objednatel: |  |  | IČO/DIČ:
Druh stavby: |  | Domov mládeže, Kijevská 1909/7, Předměstí, Svitavy |  | Projektant: | ing. Karel Kundera |  | IČO/DIČ: | 42684374/
Lokalita: |  | Svitavy |  | Zhotovitel: |  |  | IČO/DIČ:
Začátek výstavby: |  | 01.12.2024 |  | Konec výstavby: | 30.05.2025 |  | Položek: | 61
JKSO: |  | 8017212 |  | Zpracoval: | ing. Karel Kundera |  | Datum: | 04.10.2024
Rozpočtové náklady v Kč
A | Základní rozpočtové náklady |  | B | Doplňkové náklady |  | C | Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV | Dodávky | 0 | Práce přesčas |  | 0 | Zařízení staveniště |  | 0
| Montáž | 0 | Bez pevné podl. |  | 0 | Mimostav. doprava |  | 0
PSV | Dodávky | 0 | Kulturní památka |  | 0 | Územní vlivy |  | 0
| Montáž | 0 |  |  |  | Provozní vlivy |  | 0
"M" | Dodávky | 0 |  |  |  | Ostatní |  | 0
| Montáž | 0 |  |  |  | NUS z rozpočtu |  | 0
Ostatní materiál |  | 0
Přesun hmot a sutí |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | DN celkem |  | 0 | NUS celkem |  | 0
|  |  | DN celkem z obj. |  | 0 | NUS celkem z obj. |  | 0
[6 empty] | VORN celkem |  | 0
[6 empty] | VORN celkem z obj. |  | 0
Základ 0% |  | 0
Základ 12% |  | 0 | DPH 12% |  | 0 | Celkem bez DPH |  | 0
Základ 21% |  | 0 | DPH 21% |  | 0 | Celkem včetně DPH |  | 0
Projektant |  |  | Objednatel |  |  | Zhotovitel
Datum, razítko a podpis |  |  | Datum, razítko a podpis |  |  | Datum, razítko a podpis
Poznámka:

## VORN
Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
Název stavby: | „VOŠZ a SZŠ Svitavy – výměna oken v budově domova mládeže“ | Objednatel: |  |  | IČO/DIČ:
Druh stavby: | Domov mládeže, Kijevská 1909/7, Předměstí, Svitavy | Projektant: | ing. Karel Kundera |  | IČO/DIČ: | 42684374/
Lokalita: | Svitavy | Zhotovitel: |  |  | IČO/DIČ:
Začátek výstavby: | 01.12.2024 | Konec výstavby: | 30.05.2025 |  | Položek: | 61
JKSO: | 8017212 | Zpracoval: | ing. Karel Kundera |  | Datum: | 04.10.2024
Vedlejší rozpočtové náklady VRN
Doplňkové náklady DN |  |  | Kč | % | Základna | Kč
Práce přesčas |  |  | 0 |  |  | 0
Bez pevné podl. |  |  | 0 |  |  | 0
Kulturní památka |  |  | 0 |  |  | 0
Celkem DN | [5 empty] | 0
Náklady na umístění stavby (NUS) |  |  | Kč | % | Základna | Kč
Zařízení staveniště |  |  |  |  | 0 | 0
Mimostav. doprava |  |  | 0 |  |  | 0
Územní vlivy |  |  | 0 |  |  | 0
Provozní vlivy |  |  |  |  | 0 | 0
Ostatní |  |  | 0 |  |  | 0
NUS z rozpočtu |  |  | 0 |  |  | 0
Celkem NUS | [5 empty] | 0
Celkem VRN |  |  | 0
Ostatní rozpočtové náklady ORN
Ostatní rozpočtové náklady (ORN) |  |  | Kč | % | Základna | Kč
|  |  | 0 |  |  | 0
Celkem ORN | [5 empty] | 0